## Arkusz1
ZP/01/20 | [19 empty] | Załącznik nr 8 do SIWZ
Harmonogram finansowo -rzeczowy dla realizacji przedsięwzięcia budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Stefana Batorego w Bielsku-Białej na działce nr 312/86
Pozycja | Opis nakładów (robót, elementy robót, materiały, opracowanie) | Planowane nakłady ogółem | Udział % | Wartość planowanych robót w 1 miesiącu | Wartość planowanych robót w 2 miesiącu | Wartość planowanych robót w 3 miesiącu | Wartość planowanych robót w 4 miesiącu | Wartość planowanych robót w 5 miesiącu | Wartość planowanych robót w 6 miesiącu | Wartość planowanych robót w 7 miesiącu | Wartość planowanych robót w 8 miesiącu | Wartość planowanych robót w 9 miesiącu | Wartość planowanych robót w 10 miesiącu | Wartość planowanych robót w 11 miesiącu | Wartość planowanych robót w 12 miesiącu | Wartość planowanych robót w 13 miesiącu | Wartość planowanych robót w 14 miesiącu | Wartość planowanych robót w 15 miesiącu | Wartość planowanych robót w 16 miesiącu | Wartość planowanych robót w 17 miesiącu | Wartość planowanych robót w 18 miesiącu | Wartość planowanych robót w 19 miesiącu | Wartość planowanych robót w 20 miesiącu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
III. | ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU NETTO
III.A | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ( w tym np. wyburzenia, wycinka drzew )
III.B | RAZEM STAN "ZEROWY"
1 | Roboty ziemne
2 | Fundamenty, podłoża, ściany podziemia, strop nad podziemiem i inne elementy konstrukcyjne , izolacje poziome i pionowe
3 | Inne roboty np. ściany oporowe,
III.C | RAZEM STAN "SUROWY"
1 | Konstrukcja nośna budynku, wypełnienia
2 | Dach : konstrukcja, izolacje, pokrycie dachu, obróbki blacharskie
3 | Ścianki działowe, obudowy
4 | Okna i drzwi zewnętrzne, nawiewniki, bramy garażowe
5 | Inne (zadaszenia balkonów, zadaszenie wejścia)
III.D | RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" WEWNĘTRZNEGO
1 | Tynki, oblicowania, malowanie ścian
2 | Podłoża betonowe, izolacje poziome, wylewki, posadzki
3 | Stolarka drzwiowa wewnętrzna, ościeżnice
4 | Elementy ślusarkie
5 | Inne roboty wewnetrzne (okładziny sufitów, drzwiczki elektr. i sanit, gablota)
6 | Urządzenia (np. dźwig osobowy, klapa dymowa)
III.E | RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" ZEWNĘTRZNEGO
1 | Elewacje
2 | Różne roboty zewnętrzne (uchwyty, oznaczenia, maszty)
III.F | RAZEM ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH
1 | Instalacje elektryczne wraz z montażem osprzętu
2 | Instalacje wod.-kan., co wraz z "białym montażem"
3 | Instalacje gazowe wraz z osprzętem
4 | Instalacje inne (wymiennikownia C.O.)
5 | Urządzenia i wyposażenie (kuchenki)
IV. | UZBROJENIE TERENU NETTO
IV.A | PRZYŁĄCZA TECHNICZNE
1 | Przyłącza obiektu do sieci : wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej, ciepłowniczej, gazowej
2 | Urządzenia i obiekty np. przepompownie ścieków
3 | Opłaty przyłączeniowe
IV.B | SIECI OSIEDLOWE : kanalizacja sanitarna, deszczowa, co, inne
V. | URZĄDZENIE TERENU NETTO
1 | Drogi, chodniki wewnątrzosiedlowe, parkingi
2 | Ukształtowanie terenu, zieleń inne elementy zagospodarowania
VI. | KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO (III+IV+V)
VII. | Podatek od towarów i usług VAT (od poz VI.)
VIII. | ŁĄCZNIE NAKŁADY INWESTYCJNE BRUTTO (VI+VII)